## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO
2018 | 3 | SON180301317131 | Proyecto de inversión | 37700.04 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:37700.04, modificado:37700.04}} | CONEXIÓN DE TANQUE ELEVADO EN SALOMON QUIHUIS - 219253 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 219253 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:793, direccion:EJIDO SALOMÓN QUIHUIS, 83724SALOMÓN QUIHUIS, CABORCA SONORAENTREY,EJIDO SALOMON QUIHUIS, lon:-112.25728946, lat:30.57952286}} | 2018-07-13 | 2018-09-07 | 37700.04 | 37700.04 | 11310.02 | 11310.02 | 11310.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°15/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:385816.0, importe_modificado:385816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1317131/proyecto_PROCESO, 1317131/proyecto_FIN, 1317131/proyecto_PROCESO, 1317131/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON18180201116638 | Proyecto de inversión | 141288 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:141288.0, modificado:141288.0}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Garzon Santibañes - 27134 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 27134 | N | 0 | 0 | 157 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:487, direccion:BRECHA TRAMO CARRETERA - GARZON SANTIBAÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 470 INTERIOR SN EJIDO ALFONSO GARZÓN SANTIVAÑES (ZACATECAS), 83725 ALFONSO GARZÓN SANTIVAÑES (ZACATECAS), CABORCA SONORA, LLEGANDO AL EJIDO GARZON SANTIBAÑEZ SOBRE EL LADO DERECH, lon:-112.2810052, lat:30.48391183}} | 2018-04-02 | 2018-05-02 | 141288 | 141288 | 141288 | 141288 | 141288 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°02/2018, contratista:SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:141288.0, importe_modificado:141288.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1255020/proyecto_PROCESO, 1255020/proyecto_INICIO, 1255020/proyecto_PROCESO, 1255020/proyecto_INICIO, 1255020/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON18180101062021 | Proyecto de inversión | 155223.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:155223.23, modificado:155223.23}} | Equipamiento De Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Josefa Ortiz De Dominguez - 5163 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 5163 | N | 0 | 0 | 475 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:309, direccion:EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 83723 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CABORCA SONORA EN LA PLAZA DEL EJIDO A LADO DEL TINACO Y DE LA CASA DE SALUD, lon:-112.4116622, lat:30.59069767}} | 2018-03-05 | 2018-03-30 | 155223.23 | 155223.23 | 155223.23 | 155223.23 | 155223.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°01/2018, contratista:OBRAS Y PROYECTOS BRICK, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:155223.23, importe_modificado:155223.23}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1198932/proyecto_INICIO, 1198932/proyecto_PROCESO, 1198932/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON180301316550 | Proyecto de inversión | 348115.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:348115.96, modificado:348115.96}} | REHABILITACION DE POZO EN SALOMON QUIHUIS - 217387 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 217387 | N | 0 | 0 | 152 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:793, direccion:EJIDO SALOMÓN QUIHUIS, 83724SALOMÓN QUIHUIS, CABORCA SONORAENTREY,EJIDO SALOMON QUIHUIS, lon:-112.2567345, lat:30.58031075}} | 2018-07-31 | 2018-09-07 | 348115.96 | 348115.96 | 104434.79 | 104434.79 | 104434.79 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°15/2018, contratista:CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:385816.0, importe_modificado:385816.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1316550/proyecto_PROCESO, 1316550/proyecto_FIN, 1316550/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON18180201116744 | Proyecto de inversión | 1244822.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1244822.7, modificado:1244822.7}} | Construccion De Pozo Profundo De Agua Potable Del Ejido El Coyote En El Municipio De Caborca - 45402 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 45402 | N | 0 | 0 | 1337 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:62, direccion:EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA, A UNA CUADRA DE CAMPO DE BEISBOL, lon:-112.6027627, lat:30.82541377}} | 2018-04-11 | 2018-07-09 | 1244822.7 | 1244822.7 | 1244822.7 | 1244822.7 | 1244822.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 001/2018, contratista:AMANDA LORENA ORTEGA CAÑEZ, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:1244822.7, importe_modificado:1244822.7}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1255126/proyecto_INICIO, 1255126/proyecto_PROCESO, 1255126/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON18180201116680 | Proyecto de inversión | 473173.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:473173.72, modificado:473173.72}} | Construccion De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable De Cuarenta Y Cinco Metros Cúbicos En El Ejido Yaqui Justiciero - 44936 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 44936 | N | 0 | 0 | 199 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:618, direccion:EJIDO YAQUI JUSTICIERO, 83723 YAQUI JUSTICIERO, CABORCA SONORA, ARRIBA DEL CERRO DEL EJIDO, lon:-112.4000716, lat:30.70655207}} | 2018-04-10 | 2018-06-09 | 473173.72 | 473173.72 | 473173.72 | 473173.72 | 473173.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°04/2018, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:473173.72, importe_modificado:473173.72}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1255062/proyecto_PROCESO, 1255062/proyecto_INICIO, 1255062/proyecto_FIN, 1255062/proyecto_PROCESO, 1255062/proyecto_INICIO, 1255062/proyecto_PROCESO, 1255062/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON18180201116745 | Proyecto de inversión | 87580 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87580.0, modificado:87580.0}} | Equipamiento Del Pozo Profundo De Agua Potable En Ejido Jesus Garcia - 45065 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 45065 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:EJIDO JESÚS GARCÍA, 83715 JESÚS GARCÍA, CABORCA SONORA, PRIMERA CALLE AL ESTE AL FONDO, lon:-112.3924614, lat:30.73151893}} | 2018-04-09 | 2018-05-09 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | 87580 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°03/2018, contratista:SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:87580.0, importe_modificado:87580.0}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1255127/proyecto_PROCESO, 1255127/proyecto_INICIO, 1255127/proyecto_PROCESO, 1255127/proyecto_INICIO, 1255127/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances
2018 | 3 | SON180301310755 | Proyecto de inversión | 52208.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52208.32, modificado:52208.32}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN DOS VIVIENDAS EN COL STA CECILIA - 189743 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 189743 | N | 0 | 0 | 8 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:44.0, meta_modificada:44.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SAN GERONIMO Y CARRETERA INTERNACIONAL,SEGUNDA VIVIENDA CALLE 35 Y STA SANTA CECILIA N 259, lon:-112.17167457, lat:30.73543908}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 52208.32 | 52208.32 | 52208.32 | 52208.32 | 52208.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:44.0}} | {1310755/proyecto_FIN, 1310755/proyecto_INICIO, 1310755/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301314023 | Proyecto de inversión | 19745.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19745.81, modificado:19745.81}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN AVENIDA SANTA CARMEN EN COLONIA SANTA CECILIA - 207437 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 207437 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:16.0, meta_modificada:16.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 36 149INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SANTA CARMEN Y,AGEB DE INEGI 2530, lon:-112.16265186, lat:30.73689761}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 19745.81 | 19745.81 | 19745.81 | 19745.81 | 19745.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.0}} | {1314023/proyecto_INICIO, 1314023/proyecto_FIN, 1314023/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301315805 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTO DORMITORIO EN AMPLIACION SANTA CECILIA - 215265 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 215265 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SANYTA CANDELARIA Y AVENIDA SANTA CARMEN, CALLE 36 CALLE 37 CAMINO AL BASURON, lon:-112.16330835, lat:30.73710957}} | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°09/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315805/proyecto_FIN, 1315805/proyecto_INICIO, 1315805/proyecto_FIN, 1315805/proyecto_PROCESO, 1315805/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301313935 | Proyecto de inversión | 22556.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22556.49, modificado:22556.49}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME EN COLONIA LA GRANJA - 206822 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 206822 | N | 0 | 0 | 2 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 68INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LAS GRANJAS, 83695HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRECALLE 5 Y,CALLE 5 FINAL ESTE, lon:-112.13333448, lat:30.71074024}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 22556.49 | 22556.49 | 22556.49 | 22556.49 | 22556.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1313935/proyecto_FIN, 1313935/proyecto_INICIO, 1313935/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301314198 | Proyecto de inversión | 605100 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605100.0, modificado:605100.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA Y TEMPLETE EN PRIMARIA EN LA ALMITA - 208965 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 208965 | N | 0 | 0 | 80 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.0, meta_modificada:242.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:783, direccion:EJIDO LA ALMITA, 83720LA ALMITA, CABORCA SONORAENTRE Y,EJIDO A 32 KM POR LA CARRETERA A LA COSTA DE CABORCA, lon:-112.43348341, lat:30.70506508}} | 2018-05-10 | 2018-07-08 | 605100 | 605100 | 605100 | 605100 | 605100 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°06/2018, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:605100.0, importe_modificado:605100.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:242.0}} | {1314198/proyecto_INICIO, 1314198/proyecto_FIN, 1314198/proyecto_PROCESO, 1314198/proyecto_INICIO, 1314198/proyecto_PROCESO, 1314198/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301315689 | Proyecto de inversión | 120000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:120000.0, modificado:120000.0}} | CONSTRUCCION DE DOS CUARTOS PARA DORMITORIO EN LA BUROCRATA - 214704 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 214704 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 50INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, CALLE 38 AVENIDA B FINAL ULTIMA CALLE, lon:-112.14882938, lat:30.73862725}} | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°09/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:2.0}} | {1315689/proyecto_FIN, 1315689/proyecto_INICIO, 1315689/proyecto_PROCESO, 1315689/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301315704 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA SANTA CECILIA - 214756 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 214756 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 35 214INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA EVA Y AVENIDA SANTA,COLONIA AL NORTE DE LA CIUDAD, lon:-112.1663379, lat:30.73595622}} | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°09/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1315704/proyecto_FIN, 1315704/proyecto_INICIO, 1315704/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301316601 | Proyecto de inversión | 818227.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818227.55, modificado:818227.55}} | RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA PALO VERDE - 217776 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 217776 | N | 0 | 0 | 130 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1742.0, meta_modificada:1742.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,VARIAS VIVIENDAS DE LA COLONIA PALO VERDE, lon:-112.16290935, lat:30.73976133}} | 2018-06-11 | 2018-07-21 | 818227.55 | 818227.55 | 818227.55 | 818227.55 | 818227.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°08/2018, contratista:INOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL ITE D. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:818227.55, importe_modificado:818227.55}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1742.0}} | {1316601/proyecto_INICIO, 1316601/proyecto_PROCESO, 1316601/proyecto_FIN, 1316601/proyecto_PROCESO, 1316601/proyecto_FIN, 1316601/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301327502 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA ESMERALDA VERDUGO - 263138 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 263138 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 37 COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA RAMONA Y AVENIDA CECILIA,MANZANA 038 DE INEGI, lon:-112.17002862, lat:30.73646342}} | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°22/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327502/proyecto_INICIO, 1327502/proyecto_FIN, 1327502/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301313970 | Proyecto de inversión | 23166.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23166.16, modificado:23166.16}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA NORMA ALICIA MIRANDA - 207027 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 207027 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:19.0, meta_modificada:19.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 29 67INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ,AGEB DE INEGI 2511, lon:-112.15772454, lat:30.73319582}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 23166.16 | 23166.16 | 23166.16 | 23166.16 | 23166.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.0}} | {1313970/proyecto_FIN, 1313970/proyecto_PROCESO, 1313970/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301313209 | Proyecto de inversión | 34584.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34584.68, modificado:34584.68}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL REYNA - 201745 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 201745 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.0, meta_modificada:29.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA QUIROZ Y MORA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRECALLE 18 Y CALLE 19,SGEB DE INEGI 2297, lon:-112.15192879, lat:30.72672941}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 34584.68 | 34584.68 | 34584.68 | 34584.68 | 34584.68 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:29.0}} | {1313209/proyecto_INICIO, 1313209/proyecto_PROCESO, 1313209/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301316320 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN COLONIA PALO VERDE - 216638 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 216638 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA LOURDES Y AVENIDA SANTA MARIA,COLONIA NUEVA DE LA CIUDAD, lon:-112.164229, lat:30.73813724}} | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°09/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1316320/proyecto_FIN, 1316320/proyecto_PROCESO, 1316320/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301327513 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA BERNABE COLOSIO - 263169 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 263169 | N | 0 | 0 | 1 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 35 AMPLIACION NIÑOS HÉROES, 83634HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,35 FINAL PEGADO AL BORDO, lon:-112.14117639, lat:30.73774666}} | 2018-08-27 | 2018-09-26 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°22/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327513/proyecto_INICIO, 1327513/proyecto_FIN, 1327513/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301316480 | Proyecto de inversión | 182060.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:182060.31, modificado:182060.31}} | COLOCACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA BAJADA DE TANQUE DE OOMAPAS EN COL STA CECILIA - 217073 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 217073 | N | 0 | 0 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,CALLE SUBIENDO LA COMANDACIA, lon:-112.16422621, lat:30.7331036}} | 2018-07-02 | 2018-07-16 | 182060.31 | 182060.31 | 182060.31 | 182060.31 | 182060.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°10/2018, contratista:JORGE HOMERO MENDICIL GRACIA, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:182060.31, importe_modificado:182060.31}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}} | {1316480/proyecto_FIN, 1316480/proyecto_INICIO, 1316480/proyecto_PROCESO, 1316480/proyecto_FIN, 1316480/proyecto_INICIO, 1316480/proyecto_PROCESO, 1316480/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301318362 | Proyecto de inversión | 15316.92 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15316.92, modificado:15316.92}} | CONSTRUCCION DE TECHO FIRME PARA MARTINA HERNANDEZ LUGO - 224128 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 224128 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:12.77, meta_modificada:12.77}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 38 101INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ,AGEB DE INEGI 2530, lon:-112.15986439, lat:30.73812856}} | 2018-04-23 | 2018-07-21 | 15316.92 | 15316.92 | 15316.92 | 15316.92 | 15316.92 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:N° 05/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:519807.92, importe_modificado:519807.92}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.77}} | {1318362/proyecto_FIN, 1318362/proyecto_INICIO, 1318362/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301326480 | Proyecto de inversión | 89904.54 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89904.54, modificado:89904.54}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHO FIRME EN COLONIA PADRE FERRER - 257653 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 257653 | N | 0 | 0 | 7 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:74.89, meta_modificada:74.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA JOAQUIN EMILIO FERRER 404INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE CALLE AGUA PRIETA Y, AVENIDA CARBO FRENTE A CAMPO BALDIO, lon:-112.13792485, lat:30.73185235}} | 2018-08-13 | 2018-09-26 | 89904.54 | 89904.54 | 89904.54 | 89904.54 | 89904.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°21/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:566496.39, importe_modificado:566496.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:74.89}} | {1326480/proyecto_FIN, 1326480/proyecto_PROCESO, 1326480/proyecto_FIN, 1326480/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301326564 | Proyecto de inversión | 18331.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18331.39, modificado:18331.39}} | CONSTRUCCION DE TECHO PARA PATRICIA ARMENTA EN COLONIA SANTA CECILIA - 258129 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 258129 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:15.27, meta_modificada:15.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 33 233INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y AVENIDA SANTA LAURA, CALLE 32 MANZANA 041 DE INEGI, lon:-112.16762536, lat:30.73470205}} | 2018-08-13 | 2018-09-26 | 18331.39 | 18331.39 | 18331.39 | 18331.39 | 18331.39 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°21/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:566496.39, importe_modificado:566496.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:15.27}} | {1326564/proyecto_INICIO, 1326564/proyecto_FIN, 1326564/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301327169 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN AVENIDA SOTELO - 261497 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 261497 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA ADALBERTO SOTELO 564INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE Y,SOTELO FINAL PEGADO AL BORDO, lon:-112.15455362, lat:30.73976537}} | 2018-08-27 | 2018-09-26 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°22/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327169/proyecto_INICIO, 1327169/proyecto_PROCESO, 1327169/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301327512 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO PARA MARIA VILLA - 263166 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 263166 | N | 0 | 0 | 4 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE 39 AMPLIACION SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA LOURDES Y AVENIDA SANTA MARIA,MANZANA DE INEGI 002, lon:-112.1641539, lat:30.73816098}} | 2018-08-27 | 2018-09-27 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°22/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:480000.0, importe_modificado:480000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1327512/proyecto_PROCESO, 1327512/proyecto_INICIO, 1327512/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301314599 | Proyecto de inversión | 358850 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:358850.0, modificado:358850.0}} | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA Y TEMPLETE EN TELESECUNDARIA EN SIEMPRE VIVA - 210539 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 210539 | N | 0 | 0 | 50 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:612, direccion:EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORAENTRE Y,EJIDO A 30KM DE CABORCA, lon:-112.45045326, lat:30.74326796}} | 2018-05-10 | 2018-07-08 | 358850 | 358850 | 358850 | 358850 | 358850 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°07/2018, contratista:TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:358850.0, importe_modificado:358850.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:137.0}} | {1314599/proyecto_FIN, 1314599/proyecto_INICIO, 1314599/proyecto_PROCESO, 1314599/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301315701 | Proyecto de inversión | 60000 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}} | CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER - 214740 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 214740 | N | 0 | 0 | 5 | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:AVENIDA SONIA LIZARRAGA FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,COLONIA AL ESTE DE LA CIUDAD, lon:-112.13717599, lat:30.73189959}} | 2018-06-11 | 2018-08-10 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°09/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:900000.0, importe_modificado:900000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}} | {1315701/proyecto_FIN, 1315701/proyecto_PROCESO, 1315701/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301326363 | Proyecto de inversión | 82641.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82641.31, modificado:82641.31}} | CONSTRUCCION DE DOS TECHOS EN COLONIA LA HUERTA - 256995 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Vivienda | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 256995 | N | 0 | 0 | 6 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.84, meta_modificada:68.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:1, direccion:CALLE NUEVO LEON 210INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA DURAZNO, CALLE AGUASCALIENTES AGEB 223-A MANZANA 015 Y MANZANA 073 EN CALLE NAYARIT FINAL, lon:-112.18131981, lat:30.7299337}} | 2018-08-13 | 2018-09-26 | 82641.31 | 82641.31 | 82641.31 | 82641.31 | 82641.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°21/2018, contratista:PEDRO MARTIN GAMEZ UNG, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:566496.39, importe_modificado:566496.39}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.84}} | {1326363/proyecto_INICIO, 1326363/proyecto_PROCESO, 1326363/proyecto_FIN, 1326363/proyecto_PROCESO, 1326363/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances
2018 | 3 | SON180301327163 | Proyecto de inversión | 25485.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25485.2, modificado:25485.2}} | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA EXTRA EN POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN EJIDO JESUS GARCIA - 261477 | 26 | Sonora | 17 | Caborca | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | MUNICIPIO DE CABORCA | 261477 | N | 0 | 0 | 264 | {meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:17, localidad:111, direccion:EJIDO JESÚS GARCÍA, 83715JESÚS GARCÍA, CABORCA SONORAENTREY,PRIMERA CALLE AL FINAL, lon:-112.39202147, lat:30.73202614}} | 2018-08-15 | 2018-08-24 | 25485.2 | 25485.2 | 25485.2 | 25485.2 | 25485.2 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:FAISM N°20/2018, contratista:SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO, convocante:MUNICIPIO DE CABORCA, monto:25485.2, importe_modificado:25485.2}} | {meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}} | {1327163/proyecto_PROCESO, 1327163/proyecto_FIN, 1327163/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
SON180301317131 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 37700.04 | 37700.04
SON18180201116638 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 141288 | 141288
SON18180101062021 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 155223.23 | 155223.23
SON180301316550 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 348115.96 | 348115.96
SON18180201116744 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1244822.7 | 1244822.7
SON18180201116680 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 473173.72 | 473173.72
SON18180201116745 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 87580 | 87580
SON180301310755 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 52208.32 | 52208.32
SON180301314023 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 19745.81 | 19745.81
SON180301315805 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON180301313935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 22556.49 | 22556.49
SON180301314198 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 605100 | 605100
SON180301315689 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 120000 | 120000
SON180301315704 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301316601 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818227.55 | 818227.55
SON180301327502 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301313970 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 23166.16 | 23166.16
SON180301313209 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 34584.68 | 34584.68
SON180301316320 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301327513 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301316480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 182060.31 | 182060.31
SON180301318362 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 15316.92 | 15316.92
SON180301326480 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 89904.54 | 89904.54
SON180301326564 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 18331.39 | 18331.39
SON180301327169 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301327512 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301314599 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 358850 | 358850
SON180301315701 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 60000 | 60000
SON180301326363 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 82641.31 | 82641.31
SON180301327163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2018 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 25485.2 | 25485.2

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
SON180301317131 | Otros | 1 | 1
SON18180201116638 | Otros | 1 | 1
SON18180101062021 | Otros | 1 | 1
SON180301316550 | Otros | 1 | 1
SON18180201116744 | Otros | 1 | 1
SON18180201116680 | Otros | 1 | 1
SON18180201116745 | Otros | 1 | 1
SON180301310755 | Metros Cuadrados | 44 | 44
SON180301314023 | Metros Cuadrados | 16 | 16
SON180301315805 | Vivienda | 2 | 2
SON180301313935 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SON180301314198 | Metros Cuadrados | 242 | 242
SON180301315689 | Vivienda | 2 | 2
SON180301315704 | Vivienda | 1 | 1
SON180301316601 | Metros lineales | 1742 | 1742
SON180301327502 | Vivienda | 1 | 1
SON180301313970 | Metros Cuadrados | 19 | 19
SON180301313209 | Metros Cuadrados | 29 | 29
SON180301316320 | Vivienda | 1 | 1
SON180301327513 | Vivienda | 1 | 1
SON180301316480 | Otros | 2 | 2
SON180301318362 | Metros Cuadrados | 12.77 | 12.77
SON180301326480 | Metros Cuadrados | 74.89 | 74.89
SON180301326564 | Metros Cuadrados | 15.27 | 15.27
SON180301327169 | Vivienda | 1 | 1
SON180301327512 | Vivienda | 1 | 1
SON180301314599 | Metros Cuadrados | 137 | 137
SON180301315701 | Vivienda | 1 | 1
SON180301326363 | Metros Cuadrados | 68.84 | 68.84
SON180301327163 | Otros | 1 | 1

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
SON180301317131 | Sonora | Caborca | Salomón Quihuis | EJIDO SALOMÓN QUIHUIS, 83724SALOMÓN QUIHUIS, CABORCA SONORAENTREY,EJIDO SALOMON QUIHUIS | -112.2573 | 30.5795
SON18180201116638 | Sonora | Caborca | Alfonso Garzón Santivañes (Zacatecas) | BRECHA TRAMO CARRETERA - GARZON SANTIBAÑEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 6 + 470 INTERIOR SN EJIDO ALFONSO GARZÓN SANTIVAÑES (ZACATECAS), 83725 ALFONSO GARZÓN SANTIVAÑES (ZACATECAS), CABORCA SONORA, LLEGANDO AL EJIDO GARZON SANTIBAÑEZ SOBRE EL LADO DERECH | -112.281 | 30.4839
SON18180101062021 | Sonora | Caborca | Josefa Ortiz de Domínguez | EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 83723 JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, CABORCA SONORA EN LA PLAZA DEL EJIDO A LADO DEL TINACO Y DE LA CASA DE SALUD | -112.4117 | 30.5907
SON180301316550 | Sonora | Caborca | Salomón Quihuis | EJIDO SALOMÓN QUIHUIS, 83724SALOMÓN QUIHUIS, CABORCA SONORAENTREY,EJIDO SALOMON QUIHUIS | -112.2567 | 30.5803
SON18180201116744 | Sonora | Caborca | El Coyote | EJIDO EL COYOTE, 83717 EL COYOTE, CABORCA SONORA, A UNA CUADRA DE CAMPO DE BEISBOL | -112.6028 | 30.8254
SON18180201116680 | Sonora | Caborca | Yaqui Justiciero | EJIDO YAQUI JUSTICIERO, 83723 YAQUI JUSTICIERO, CABORCA SONORA, ARRIBA DEL CERRO DEL EJIDO | -112.4001 | 30.7066
SON18180201116745 | Sonora | Caborca | Jesús García | EJIDO JESÚS GARCÍA, 83715 JESÚS GARCÍA, CABORCA SONORA, PRIMERA CALLE AL ESTE AL FONDO | -112.3925 | 30.7315
SON180301310755 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 35 INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SAN GERONIMO Y CARRETERA INTERNACIONAL,SEGUNDA VIVIENDA CALLE 35 Y STA SANTA CECILIA N 259 | -112.1717 | 30.7354
SON180301314023 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 36 149INTERIOR SN AMPLIACION SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SANTA CARMEN Y,AGEB DE INEGI 2530 | -112.1627 | 30.7369
SON180301315805 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA SANYTA CANDELARIA Y AVENIDA SANTA CARMEN, CALLE 36 CALLE 37 CAMINO AL BASURON | -112.1633 | 30.7371
SON180301313935 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE LUIS DONALDO COLOSIO 68INTERIOR SN CIUDAD INDUSTRIAL LAS GRANJAS, 83695HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRECALLE 5 Y,CALLE 5 FINAL ESTE | -112.1333 | 30.7107
SON180301314198 | Sonora | Caborca | La Almita | EJIDO LA ALMITA, 83720LA ALMITA, CABORCA SONORAENTRE Y,EJIDO A 32 KM POR LA CARRETERA A LA COSTA DE CABORCA | -112.4335 | 30.7051
SON180301315689 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 50INTERIOR SN COLONIA BURÓCRATA, 83634HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA B Y AVENIDA C, CALLE 38 AVENIDA B FINAL ULTIMA CALLE | -112.1488 | 30.7386
SON180301315704 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 35 214INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA EVA Y AVENIDA SANTA,COLONIA AL NORTE DE LA CIUDAD | -112.1663 | 30.736
SON180301316601 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,VARIAS VIVIENDAS DE LA COLONIA PALO VERDE | -112.1629 | 30.7398
SON180301327502 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 37 COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA RAMONA Y AVENIDA CECILIA,MANZANA 038 DE INEGI | -112.17 | 30.7365
SON180301313970 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 29 67INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREAVENIDA CLAUDIO FIGUEROA Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ,AGEB DE INEGI 2511 | -112.1577 | 30.7332
SON180301313209 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA QUIROZ Y MORA INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRECALLE 18 Y CALLE 19,SGEB DE INEGI 2297 | -112.1519 | 30.7267
SON180301316320 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 39 INTERIOR SN COLONIA PALO VERDE, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA LOURDES Y AVENIDA SANTA MARIA,COLONIA NUEVA DE LA CIUDAD | -112.1642 | 30.7381
SON180301327513 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 35 AMPLIACION NIÑOS HÉROES, 83634HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,35 FINAL PEGADO AL BORDO | -112.1412 | 30.7377
SON180301316480 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,CALLE SUBIENDO LA COMANDACIA | -112.1642 | 30.7331
SON180301318362 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 38 101INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA RAMON ESQUER Y AVENIDA LORENZO RODRIGUEZ,AGEB DE INEGI 2530 | -112.1599 | 30.7381
SON180301326480 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA JOAQUIN EMILIO FERRER 404INTERIOR SN FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE CALLE AGUA PRIETA Y, AVENIDA CARBO FRENTE A CAMPO BALDIO | -112.1379 | 30.7319
SON180301326564 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 33 233INTERIOR SN COLONIA NUEVA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA BARBARA Y AVENIDA SANTA LAURA, CALLE 32 MANZANA 041 DE INEGI | -112.1676 | 30.7347
SON180301327169 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA ADALBERTO SOTELO 564INTERIOR SN COLONIA SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE Y,SOTELO FINAL PEGADO AL BORDO | -112.1546 | 30.7398
SON180301327512 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE 39 AMPLIACION SANTA CECILIA, 83624HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA SANTA LOURDES Y AVENIDA SANTA MARIA,MANZANA DE INEGI 002 | -112.1642 | 30.7382
SON180301314599 | Sonora | Caborca | Siempre Viva | EJIDO SIEMPRE VIVA, 83720SIEMPRE VIVA, CABORCA SONORAENTRE Y,EJIDO A 30KM DE CABORCA | -112.4505 | 30.7433
SON180301315701 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | AVENIDA SONIA LIZARRAGA FRACCIONAMIENTO PADRE FERRER, 00000HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTREY,COLONIA AL ESTE DE LA CIUDAD | -112.1372 | 30.7319
SON180301326363 | Sonora | Caborca | Heroica Caborca | CALLE NUEVO LEON 210INTERIOR SN COLONIA LA HUERTA, 83610HEROICA CABORCA, CABORCA SONORAENTRE AVENIDA NOGAL Y AVENIDA DURAZNO, CALLE AGUASCALIENTES AGEB 223-A MANZANA 015 Y MANZANA 073 EN CALLE NAYARIT FINAL | -112.1813 | 30.7299
SON180301327163 | Sonora | Caborca | Jesús García | EJIDO JESÚS GARCÍA, 83715JESÚS GARCÍA, CABORCA SONORAENTREY,PRIMERA CALLE AL FINAL | -112.392 | 30.732

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
SON180301317131 | Obra | FAISM N°15/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 385816 | 385816
SON18180201116638 | Obra | FAISM N°02/2018 | SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 141288 | 141288
SON18180101062021 | Obra | FAISM N°01/2018 | OBRAS Y PROYECTOS BRICK, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 155223.23 | 155223.23
SON180301316550 | Obra | FAISM N°15/2018 | CONSTRUCCIONES Y MATERIALES ROSIT, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 385816 | 385816
SON18180201116744 | Obra | N° 001/2018 | AMANDA LORENA ORTEGA CAÑEZ | MUNICIPIO DE CABORCA | 1244822.7 | 1244822.7
SON18180201116680 | Obra | FAISM N°04/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 473173.72 | 473173.72
SON18180201116745 | Obra | FAISM N°03/2018 | SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO, S.A DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 87580 | 87580
SON180301310755 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301314023 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301315805 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180301313935 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301314198 | Obra | FAISM N°06/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 605100 | 605100
SON180301315689 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180301315704 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180301316601 | Obra | FAISM N°08/2018 | INOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL ITE D. DE R.L. DE C.V. | MUNICIPIO DE CABORCA | 818227.55 | 818227.55
SON180301327502 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180301313970 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301313209 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301316320 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180301327513 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180301316480 | Obra | FAISM N°10/2018 | JORGE HOMERO MENDICIL GRACIA | MUNICIPIO DE CABORCA | 182060.31 | 182060.31
SON180301318362 | Obra | N° 05/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 519807.92 | 519807.92
SON180301326480 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180301326564 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180301327169 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180301327512 | Obra | FAISM N°22/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 480000 | 480000
SON180301314599 | Obra | FAISM N°07/2018 | TADEO GABRIEL LOPEZ PRECIADO | MUNICIPIO DE CABORCA | 358850 | 358850
SON180301315701 | Obra | FAISM N°09/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 900000 | 900000
SON180301326363 | Obra | FAISM N°21/2018 | PEDRO MARTIN GAMEZ UNG | MUNICIPIO DE CABORCA | 566496.39 | 566496.39
SON180301327163 | Obra | FAISM N°20/2018 | SOLUCIONES HIDROAGRICOLAS DEL DESIERTO | MUNICIPIO DE CABORCA | 25485.2 | 25485.2

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
SON180301317131 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON18180201116638 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON18180101062021 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301316550 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON18180201116744 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON18180201116680 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON18180201116745 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301310755 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 44 | 44 | 44 | 100
SON180301314023 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 16 | 16 | 16 | 100
SON180301315805 | 2018 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SON180301313935 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SON180301314198 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 242 | 242 | 242 | 100
SON180301315689 | 2018 | 3 | Vivienda | 2 | 2 | 2 | 100
SON180301315704 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301316601 | 2018 | 3 | Metros lineales | 1742 | 1742 | 1742 | 100
SON180301327502 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301313970 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 19 | 19 | 19 | 100
SON180301313209 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 29 | 29 | 29 | 100
SON180301316320 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301327513 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301316480 | 2018 | 3 | Otros | 2 | 2 | 2 | 100
SON180301318362 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 12.77 | 12.77 | 12.77 | 100
SON180301326480 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 74.89 | 74.89 | 74.89 | 100
SON180301326564 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 15.27 | 15.27 | 15.27 | 100
SON180301327169 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301327512 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301314599 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 137 | 137 | 137 | 100
SON180301315701 | 2018 | 3 | Vivienda | 1 | 1 | 1 | 100
SON180301326363 | 2018 | 3 | Metros Cuadrados | 68.84 | 68.84 | 68.84 | 100
SON180301327163 | 2018 | 3 | Otros | 1 | 1 | 1 | 100