## a-12 t1 2019
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12351-61102-24 | CONST CUARTOS EN ZONAS DE AT´N PRIORITARIA EN CABORCA | 750000 |  | 0 | 0
12351-61102-25 | CONST CUARTOS P/BAÑO C/MOB Z PRIORITARIA EN CABORCA | 270000 |  | 0 | 0
12351-61102-26 | CONST TECHOS P/VIVIENDA DIF PUNTOS DE LA CIUDAD | 300000 |  | 0 | 0
12351-61102-27 | CONST PISOS DE CONCRETO INT VIVIENDAS EN ZONAS PRIORITARIAS | 262500 |  | 0 | 0
| TOTAL DE HOJA | 1582500 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 1582500 | 0 | 0 | 0
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61301 REHABILITACION DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12353-613010-08 | F. MINERO E6-2018 REHAB SIST RED AGUA POTABLE LA RETRANCA | 0 |  | 0 | 1150096.39 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 1374 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMPL
12353-613010-10 | F. MINERO E7-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE EL DIAMANTE |  |  | 0 | 568644.38 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 1374 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMPL
12353-613010-11 | F. MINERO E9-2018 REHAB SIST ABAST AGUA POTABLE SAN FELIPE |  |  | 664673.07 | 2196850.44 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 767 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMPL
12353-613010-16 | REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ FRONTERAS | 1000002 |  | 0 | 0
12353-613010-17 | REHAB POZO Y COLOC TANQUE ELEVADO EJ JESUS GARCIA | 1000002 |  | 0 | 0
12353-613010-18 | REHAB SIST ABASTEC RED AGUA POTABLE VARIOS EJIDOS | 7500000 |  | 0 | 0
12353-613010-19 | REHAB SIST RED AGUA POTABLE PE CALLES ( LA Y GRIEGA) | 2570130 |  | 0 | 0
12353-613010-07 | F. MINERO E5/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ ORIBE DE ALBA |  |  | 202046.9 | 202046.9 | 100% | 49% | 1 | OBRA | 659 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMPL
12353-613010-09 | F. MINERO E7/2018 REHAB SIST RED AGUA POT EJ CAMPODONICO |  |  | 364948.42 | 364948.42 | 100% | 49% | 1 | OBRA | 325 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMPL
| TOTAL DE HOJA | 12070134 | 0 | 1231668.39 | 4482586.53
| SUB TOTAL 6000: | 13652634 | 0 | 1231668.39 | 4482586.53
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61302 AMPL DE SISTEMAS DE ABASTEC DE AGUA POTABLE
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12353-613020-06 | AMPL RED DRENAJE COL. PALO VERDE | 304962 |  | 0 | 0
12353-613020-07 | AMPL RED AGUA POTABLE EN EL DIAMANTE | 500004 |  | 347607.82 | 347607.82 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 124 | PERSONAS | FAISM | ADJ. DIR.
| TOTAL DE HOJA | 804966 | 0 | 347607.82 | 347607.82
| SUB TOTAL 6000: | 14457600 | 0 | 1579276.21 | 4830194.35
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61401. CONSTRUCCION
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614010-06 | RELLENO SANITARIO P-RELLENOS SOLIDOS URBANOS CABORCA | 12499998 |  | 0 | 0
12354-614010-07 | CONST 1.4 KM ALUMB PUBLICO P/SEG ESTUDIANTIL ESC CONALEP | 750000 |  | 0 | 0
12354-614010-08 | CONST ACCESO SUR (PUENTE PEATONAL,BIENVENIDA A CD CABORCA) | 3000000 |  | 0 | 0
12354-614010-09 | F. MINERO 014/2018 PAVIM CONCRETO 15,030 M2 CALLES |  |  |  | 1497069.38 | 44% | 60% | 9 | OBRA | 22396 | PERSONAS | F MINERO | LIC. SIMPL
12354-614010-10 | F. MINERO 014/2018 PAVIM CONCRETO 15,030 M2 CALLES |  |  | 16087451.82 | 16087451.82
12354-614010-11 | F. MINERO 01/2019 CONS CARP ASF EL DIAMANTE RET TERRENT |  |  | 14264993.4 | 14264993.4
12354-614010-12 | F. MINERO 02/2019 CONST GIMNASIO ENTRETEN 3,303.22 M2 |  |  | 4526824.17 | 4526824.17
| TOTAL DE HOJA | 16249998 | 0 | 34879269.39 | 36376338.77
| SUB TOTAL 6000: | 30707598 | 0 | 36458545.6 | 41206533.12
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61403 REMODELACION Y REHABILITACION
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614030-03 | REHAB ESTAC DE TRANSFERENCIAS BASURA AMPL. SANTA CECILIA | 1999998 |  | 0 | 0
| TOTAL DE HOJA | 1999998 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 32707596 | 0 | 36458545.6 | 41206533.12
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61404 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614040-11 | CONS Y MANT VIALIDADES AREA RURAL Y URBANA EN CABORCA | 821124 |  | 147302.08 | 189062.08 | 50% | 11% | 1 | OBRA | 1 | POBLACION | REC. PROPIOS | ADMON. DIR
12354-614040-12 | F. MINERO 015/2018 RECARP 188,738.03 M2 CALLES CABORCA | 0 |  |  | 14442551.92 | 85% | 50% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC PUBLICA
| TOTAL DE HOJA | 821124 | 0 | 147302.08 | 14631614
| SUB TOTAL 6000: | 33528720 | 0 | 36605847.68 | 55838147.12
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61409 INFRAEST Y EQUIPAM EN MATERIA DE ALCANTARILLAS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614090-08 | AMPL RED DRENAJE COL PALO VERDE EN CABORCA, SON |  |  | 440821.2 | 440821.2
0
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 440821.2 | 440821.2
| SUB TOTAL 6000: | 33528720 | 0 | 37046668.88 | 56278968.32
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61410. ELECTRIFICACION URBANA
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614100-33 | AMPL RED ELECTRICA COL NVO. AMANECER EN CABORCA | 500004 |  | 0 | 0
12354-614100-34 | AMPL RED ELECTRICA COL PALO VERDE EN CABORCA | 999996 |  | 0 | 0
12354-614100-35 | AMPL RED ELECTRICA COL LA HUERTA EN CABORCA | 399996 |  | 0 | 0
12354-614100-36 | AMPL RED ELECT COL NVO AMANCER ETAPA 1 |  |  | 223116.05 | 223116.05 | 100% | 54% | 1 | OBRA | 88 | PERSONAS | FAISM | ADJ. DIR.
| TOTAL DE HOJA | 1899996 | 0 | 223116.05 | 223116.05
| SUB TOTAL 6000: | 35428716 | 0 | 37269784.93 | 56502084.37
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61411 OBRAS ELECTRIFICACION RURAL
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614110-24 | AMPL ALUMB PUBLICO DIF SECTORES DEL MUNICIPIO | 399996 |  | 0 | 0
12354-614110-25 | F. MINERO 03/2019 AMPL RED ELECTR EJ STA EDUWIGES |  |  | 195070.06 | 195070.06 | 100% | 42% | 1 | OBRA | 52 | PERSONAS | FONDO MINERO | ADJ. DIR
12354-614110-26 | F. MINERO 04/2019 AMPL RED ELECTR COL LA ANTENA PECALLES |  |  | 194129.67 | 194129.67 | 100% | 63% | 1 | OBRA | 40 | PERSONAS | FONDO MINERO | ADJ. DIR
| TOTAL DE HOJA | 399996 | 0 | 389199.73 | 389199.73
| SUB TOTAL 6000: | 35828712 | 0 | 37658984.66 | 56891284.1
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61422 PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614220-52 | F. MINERO 013/2018 PAVIM LIBRAM R MUÑOZ E. SONORA | 12499998 |  | 13280749.42 | 16818313.9 | 100% | 96% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC PUBLICA
| TOTAL DE HOJA | 12499998 | 0 | 13280749.42 | 16818313.9
| SUB TOTAL 6000: | 48328710 | 0 | 50939734.08 | 73709598
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 62204 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12362-622040-14 | F. MINERO E1-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EL COLILO |  |  |  | 980072.22 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC SIMPL
12362-622040-16 | F. MINERO E3-2018 REHAB UNID DEPORTIVA LAS CALABAZAS |  |  |  | 464832.77 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC SIMPL
12362-622040-17 | F. MINERO E4/2018 REHAB UNID DEPORTIVA LUIS ENCINAS |  |  |  | 661201.55 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC SIMPL
12362-622040-18 | F. MINERO E12-2018 REHAB UNID DEPORTIVA EDUARDO GOMEZ |  |  | 2107904.98 | 2295914.77 | 90% | 55% | 1 | OBRA | 59922 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC PUB
12362-622040-15 | F. MINERO E2-2018 REHAB PARQUE LA ARBOLEDA |  |  | 1769195.46 | 1769195.46
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 3877100.44 | 6171216.77
| SUB TOTAL 6000: | 48328710 | 0 | 54816834.52 | 79880814.77
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2019
ANEXO 12 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 614160 CECOP
PERIODO: DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Presidencia
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354-614160-04 | INSTALAC ELECT EN TEJABAN EN ESC JUAN FCO JAVIER |  |  |  | 69565.79 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 250 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
12354-614160-01 | AMPL PINTURA Y ALUMBRADO EN TEJABAN 14X10M JN 6 DE ABRIL |  |  | 175130.11 | 175130.11 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 28 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
12354-614160-02 | CONST TEJABAN ESC PRIM HEROES DEL 6 DE ABRIL EJ PRIMAVERA |  |  | 326354.67 | 326354.67 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 150 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
12354-614160-03 | REHAB BAÑOS Y CERCO PERIMETRAL EJ CERRO BLANCO |  |  | 209234.03 | 209234.03 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 40 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
12354-614160-05 | CONST TEJABAN EN CANCHA DEPORTIVA COLEGIO DE BACHILLERES |  |  | 793657.52 | 793657.52 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 600 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
12354-614160-06 | BARDA PERIMETRAL ESC PROF A ESTRELLA COL. TIERRA BLANCA |  |  | 157748.9 | 157748.9 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 450 | ALUMNOS | CECOP | CONTRATO
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 1662125.23 | 1731691.02
| SUB TOTAL 6000: | 0 | 0 | 1662125.23 | 1731691.02
| PRESIDENTE |  |  | TESORERO | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS