## O.P. 12
AVANCE FÍSICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSIÓN
O.P. 12
MUNICIPIO DE CABORCA CABORCA, SONORA.
ORGANISMO PARAMUNICIPAL: CONCEJO MUNICIPAL DE CONCERTACION PARA LA OBRA PUBLICA DEP 6
PERIODO: DEL 1º DE ABRIL A 30 JUNIO DEL 2017
|  | Presupuesto | [5 empty] | Metas reales |  |  |  | Modalidad de
No. Obra | Nombre y ubicación de | Presupuesto | Presupuesto | Ejercido | Por | Avance |  | Fisicas |  | Beneficiarios |  | Ejecucion
| la(s) obras(s) | Inicial | modificado |  | Ejercer | %Fis. | %Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
CAB-18 | Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico, Calle las Estrellas entre Avenida "M" y Avenida "L", Colonia Ladrillera, Localidad de Caborca. | 712690.07 | 0 | 712690.07 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 100 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-25 | Construcción de Baños, Pintura, y Rehabilitación Eléctrica en Escuela Telesecundaria No. 289, Calle Final Sur del Ejido Josefa Ortiz de Domínguez. | 243630.3 | 0 | 243630.3 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 40 | ESTUDIANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-24 | Construcción de Baños, Pintura, y Rehabilitación Eléctrica en Escuela Telesecundaria No. 340, Ejido Jeus Garcia. | 211532.24 | 0 | 211532.24 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 40 | ESTUDIANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-19 | Rehabilitación de Cerco en Cancha de Futbol Rápido en Unidad Deportiva las Torres, Calle 30 entre Avenida Eduardo Estrella y Avenida "A", Localidad de Caborca. | 446891 | 0 | 446891 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 100 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-22 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Sexta y Benito Juárez, Poblado Plutarco Elías Calles, Localidad Caborca. | 446184.53 | 0 | 446184.53 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 60 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-23 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Quinta y Benito Juárez, Poblado Plutarco Elías Calles, Localidad Caborca. | 438420.67 | 0 | 438420.67 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 60 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-21 | Ampliación de Red Eléctrica en Calle Cuarta y Benito Juárez, Poblado Plutarco Elías Calles. | 441395.92 | 0 | 441395.92 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 60 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-26 | Ampliación de Red de Electrificación y Subestación en Calle Séptima y Benito Juárez, en la Localidad de Plutarco Elías Calles. | 455900.08 | 0 | 455900.08 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 60 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
PN-551 | Rehabilitación de Parque Público Benito Juárez, Avenida "K" entre calles 4ª Y 5ª , Colonia Benito Juárez, en la Localidad de Caborca. | 228209.03 | 0 | 132329.26 | 104120.23 | 100% | 30% | 1 | OBRA | 600 | HABITANTES | OBRA DIRECTA
PN-552 | Rehabilitación de Parque Público en Colonia Ventarrón, Calle María Jesús Méndez entre Calles Tubutama y Mendeña, en la Localidad de Caborca. | 228209.03 | 0 | 130079.35 | 98129.68 | 100% | 30% | 1 | OBRA | 600 | HABITANTES | OBRA DIRECTA
PN-553 | Rehabilitación de Parque Público en Colonia Aviación, Calle 17 entre Avenidas "X" y "Y", Colonia Aviación, en la Localidad de Caborca. | 228209.03 | 0 | 132203.26 | 96005.77 | 100% | 30% | 1 | OBRA | 600 | HABITANTES | OBRA DIRECTA
CAB-20 | Rehabilitación de Centro de Salud, Calle "A" entre 1 y 2, Localidad El Desemboque. | 495792.85 |  | 344474.34 | 151318.51 | 100% | 70% | 1 | OBRA | 200 | HABITANTES | Cont. Adj. Dir.
CAB-27 | Terminacion de Aula de Medios en Jardin de Niños Elvira Contreras Mendez Calle Circunvalacion y Av. Tubutama | 256797.9 |  | 256797.9 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 60 | ESTUDIANDES | Cont. Adj. Dir.
PN-638 | Rehabilitacion de Sanitarios y Cancha Civica en Esc. Primaria Seis de Abril | 1647558.36 | 0 | 1647558.36 | 0 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 600 | ESTUDIANTES | OBRA DIRECTA
|  | 4866677.4 | 0 | 4425343.67 | 449574.19 | 100% | 100% | 1
DECLARAMOS BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON PROPIEDAD DEL EMISOR.
LIC. LUIS ARTURO ORTEGA DUEÑAS |  |  |  | C.P. IRINA FRANCO MARTINEZ
COORDINADOR CMCOP |  |  |  | TESORERA MUNICIPAL
Note on A11: Usuario columna 7 para el TXT
Note on B11: Usuario columna 2 para el TXT
Note on C11: Usuario esta columna 3 para el TXT
Note on D11: Usuario columna 4 para el TXT
Note on G11: Usuario columna 5 para TXT porciento