## Hoja1
Justificaciones de la Información Programática Presupuestal
O.P.11
Hoja 1 de 3
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
No. |  | JUSTIFICACIONES
| H1, N3 |  | NO SE CUMPLIO CON EL TOTAL DE LOS ARQUEOS PERO SE REALIZARAN EN SIG. PERIODO
| H1, N8 |  | ESTA EN TRAMITE LA ADQUISICION DE UN NUEVO PROGRAMA COMERCIAL.
| H2, N1 |  | DEBIDO AL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN LOS VEHICULOS FUE NECESARIO MAS MANTENIMIENTO.
| H2, N2 |  | SE ADQUIRIERON 2 UNIDADES NUEVAS.
| H2, N3 |  | REQUIRIO MAS PRESUPUESTO POR DESCOMPOSTURA MAYOR.
| H2, N4 |  | NO REQUIRIERON MANTENIMIENTO.
| H2, N5 |  | REQUIRIO MAS PRESUPUESTO POR DESCOMPOSTURA.
| H2, N6 |  | ES UNA DESCOMPOSTURA MAYOR Y NO HAY PRESUPUESTO.
| H2, N7, N9 |  | REQUIRIO MAS PRESUPUESTO POR DESCOMPOSTURA.
| H2, N10 |  | AUN NO SE HA REPARADO POR FALTA DE RECURSOS.
| H3, N11 |  | ESTE EQUIPO ESTA APAGADO.
H3,N12,N13,N14,N15,N16 |  |  | CASI NO HAN NECESITADO MANTENIMIENTO.
H3,N17,N18,N19,N20,N22,N23 |  |  | NO HAN NECESITADO MANTENIMIENTO.
| H3, N21 |  | SE NECESITO MANTENIMIENTO GENERAL DEL POZO Y SE AFORÓ.
Justificaciones de la Información Programática Presupuestal
O.P.11
Hoja 2 de 3
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
No. |  | JUSTIFICACIONES
| H4, N1 |  | ESTA EN PROCESO LA ACTUALIZACION.
| H5, N2 |  | NO SE HAN ADQUIRIDO PORQUE SE DIO PRIORIDAD A LA COMPRA DEL MATERIAL NUEVO.
| H5, N4 |  | NO HEMOS RECIBIDO EN ESTE TRIMESTRE MATERIAL POR PARTE DE LA CEA.
| H5, N6 |  | NO HUBO RECURSOS PARA REALIZAR LAS CAPACITACIONES.
| H6, N1 |  | SE CUMPLIO CON EL 65.19% DE LOS METROS PROGRAMADOS PARA SONDEAR, DEBIDO
A QUE UNA GRAN PARTE DE LA RED DE DRENAJE NECESITA REHABILITACION URGENTE.
| H6, N2 |  | NO SE REALIZO POR FALTA DE RECURSO.
| H7, N1, N2, N3 |  | NO SE HAN REALIZADO PORQUE SE LES HA DADO PRIORIDAD A OTRAS OBRAS EN BIEN
DEL USUARIO.
| H8, N4 |  | NO SE HAN REALIZADO EN SU TOTALIDAD POR FALTA DE RECURSOS
| H8, N6 |  | NO SE HAN REALIZADO PORQUE SE LES HA DADO PRIORIDAD A OTRAS OBRAS EN BIEN
DEL USUARIO.
| H9, N1, N2, N3 |  | NO SE HAN REALIZADO PORQUE SE LES HA DADO PRIORIDAD A OTRAS OBRAS EN BIEN
DEL USUARIO.
| H10, N5 |  | NO SE HAN REALIZADO PORQUE SE LES HA DADO PRIORIDAD A OTRAS OBRAS EN BIEN
DEL USUARIO.
Justificaciones de la Información Programática Presupuestal
O.P.11
Hoja 3 de 3
MUNICIPIO DE: H. CABORCA, SONORA
ORGANISMO PARAMUNICIPAL:
UNIDAD RESPONSABLE: OB 26 ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (OOMAPAS)
No. |  | JUSTIFICACIONES
| H10, N6 |  | NO SE REALIZO LA TOTALIDAD DE LAS PROGRAMADAS PORQUE ESTAS FUERON UNICAMENTE
LAS QUE SOLICITO EL USUARIO.