**PROGRAMÁTICA PRESUPUESTAL 2016**

Hoja \_\_1\_\_ de \_\_1\_\_

**MUNICIPIO DE:**  CABORCA, SONORA

**PERÍODO:** 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2017

**UNIDAD RESPONSABLE:** DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL

|  |  |
| --- | --- |
| **CLAVE** | **VARIACIONES, JUSTIFICACIONES Y/U OBSERVACIONES** |
| **2 Hoja 1 de 5**  **5 Hoja 1 de 5**  **6 Hoja 1 de 5**  **7 Hoja 2 de 5**  **8 Hoja 2 de 5**  **9 Hoja 2 de 5**  **11 Hoja 3 de 5**  **12 Hoja 2 de 5**  **18 Hoja 4 de 5**  **5 Hoja 5 de 5** | **METAS:**  Se realizaron entregas de varias obras a beneficiarios del FAIS: techos en diferentes colonias de la ciudad, cuartos adicionales en poblado la Y griega, Ejido Cajeme, Ejido San Pedro, Ejido Héroes de Nacozari y arranque de construcción de cuartos en poblado Siempre Viva.  Sólo se conformaron dos comités en colonias Misiones de Kino y Honorato Pino.  Debido a la carga de trabajo sólo se logró conformar un comité en el poblado Siempre Viva.  Sólo se aplicaron 17 cuestionarios de los cuales 12 fueron para el censo de viviendas a beneficiarios del Programa Tu Casa y el resto para solicitud de techos y cuartos en área urbana y rural.  No se generó información para recopilar.  Sólo se presentó una madre de familia a realizar el pre registro.  Se programó para el próximo trimestre ya que se tienen que detectar físicamente en diferentes oficinas.  Se requirió más mantenimiento en el centro comunitario.  Se rebasó la meta debido al número de formatos que se llenaron para su publicación en el portal.  No se realizaron trabajos por parte del comité de salud.  **PRESUPUESTO:**  Se registró que se devengó menos recurso al programado para el trimestre. |