## cp 13 (2)
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61102. CONSTRUCCION Y AMPLIACION
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12351 611020-10 | FAISM__17 POB. JESUS GARCIA CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-11 | FAISM__17 POB. 15 SEPTIEMBRE CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-12 | FAISM 01/17 POB. SIEMPRE VIIVA CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  | 380548.05 | 380548.05 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-13 | FAISM__17 POB. URES CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-14 | FAISM__17 POB. ULTIMO ESFUERZO CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-15 | FAISM__17 POB. EL DIAMANTE CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-16 | FAISM__17 POB. PLUTARCO ELIAS CALLES CONSTR. DE CUARTOS P/DORMITORIO | 715000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 13 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12351 611020-17 | FAISM__17 POB. PLUTARCO ELIAS CALLES CONSTR. DE BAÑOS | 1750000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 50 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
| TOTAL DE HOJA | 6755000 | 0 | 380548.05 | 380548.05
| SUB TOTAL 6000: | 6755000 | 0 | 380548.05 | 380548.05
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61203 EDIFICACION NO HABITACIONAL REMODEL Y REHABIL.
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12352 612030-01 | OBRA 01/2017 REMODELACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN POBLADO DE LA Y GRIEGA | 0 |  | 115267.17 | 115267.17 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FORTALECE | ADJ. DIR.
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 115267.17 | 115267.17
| SUB TOTAL 6000: | 6755000 | 0 | 495815.22 | 495815.22
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61211. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO EN MATERIA DE CULTURA
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 6755000 | 0 | 495815.22 | 495815.22
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61211. INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMENTO EN MATERIA DE CULTURA
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12352 612110-02 | FORTALECE __/17 HABILITACION DE PARQUE RECREATIVO COL. BUROCRATA | 1000000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FORTALECE
12352 612110-03 | FORTALECE__/17 HABILITACION DE PARQUE RECRATIVO LA Y GRIEGA | 1037340 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FORTALECE
| TOTAL DE HOJA | 2037340 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 8792340 | 0 | 495815.22 | 495815.22
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61213 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAM. EN MAT. EDUCACION
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12352 612130-01 | OBRA__FM. CONSTRUCCION DE TEJABAN J.N. MIGDALIA BURRUEL ALMAZAN | 600000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAS | FONDO MINERO
| TOTAL DE HOJA | 600000 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 9392340 | 0 | 495815.22 | 495815.22
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61404. OBRAS URBANIZ. CONSERV. Y MANTO.
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614040-07 | AC 01/17 MANTENIMIENTO DE CALLES RASPADO DE CAMINOS, BACHEO Y REGADIO | 1000000 | 0 | 126859.92 | 267718.84 | 50% | 26% | 350 / 400 | KM / M3 | 1 | COMUNIDAD | PROPIOS | ADMON. DIR.
12354 614040-08 | CONTRATO 006/2017 MANT. VARIAS CALLES EN CABORCA | 0 | 0 | 12503667.24 | 12503667.24 | 5% | 30% | 290787 | M2 | 1 | COMUNIDAD | FDO. MINERO | LIC. PUBL.
| TOTAL DE HOJA | 1000000 | 0 | 12630527.16 | 12771386.08
| SUB TOTAL 6000: | 10392340 | 0 | 13126342.38 | 13267201.3
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61408 INFRAESTRUCTURA Y EQUPAM. EN MAT. AGUA
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614080-04 | OBRA 08/2016. EJ ORIBE DE ALVA TANQUE ELEVADO PARA AGUA |  |  | 531213.89 | 531213.89 | 100% | 100% | 1 | OBRA | 1252 | PERSONAS | FONDO MINERO | LICT. SIMPL
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 531213.89 | 531213.89
| SUB TOTAL 6000: | 10392340 | 0 | 13657556.27 | 13798415.19
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61410 ELECTRIFICACION URBANA
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 641100-24 | OBRA 02/2017. AMPLIACION RED ELECTRICA P.ELIAS C. Y GRIEGA |  |  | 3335601.87 | 3590546.19 | 95% | 58% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 3335601.87 | 3590546.19
| SUB TOTAL 6000: | 10392340 | 0 | 16993158.14 | 17388961.38
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61411. ELECTRIFICACION RURAL
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614110-15 | FAISM__/17 ELECTRIFICACION CALLE RUBEN C.NAVARRO. LA Y GRIEGA | 495000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 30 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12354 614110-16 | FAISM__/17 ELECTRIFICACION CALLE 27 E/AVES G y H | 190000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 20 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12354 614110-17 | FAISM__/17 ELECTRIFICACION CALLE JOSE MA. MORELOS. Y GRIEGA | 265000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 25 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
12354 614110-18 | FAISM__/17 ELECTRIFICACION EJ. SALOMON QUIWIS CALLE PRINCIPAL | 393712 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 18 | FAMILIAS | FAISM | ADJ. DIR.
| TOTAL DE HOJA | 1343712 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 11736052 | 0 | 16993158.14 | 17388961.38
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61416. C M C O P
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614160-22 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. JESUS GARCIA | 30214
12354 614160-23 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. EL COYOTE | 30214
12354 614160-24 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. LA ALMITA | 30214
12354 614160-25 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. MEXICO 68 | 30214
12354 614160-26 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. SAN FELIPE | 30214
12354 614160-27 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. 15 SEPTIEMBRE | 30214
12354 614160-28 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL CANCHA EJ. ALVARO OBREGON | 30214
12354 614160-29 | REHABILITACION PARQUE LAS TORRES ANDADORES Y BANQUETAS | 23475
12354 614160-30 | AMPL. 50 MTS VADO CON CONCRETO, AVE. QUIROZ Y MORA Y PARICUTIN | 104500
12354 614160-31 | AMPL. RED ELECTRICA CALLE 10 Y BENITO JUAREZ. LA Y GRIEGA | 86534
12354 614160-36 | AMPLIACION RED ELECTRICA CALLE 1ERA. Y B.JUAREZ. LA Y GRIEGA | 72118
12354 614160-37 | AMPL. RED ELECTRICA CALLE 9 Y CARRETERA. LA Y GRIEGA | 94066
12354 614160-38 | AMPL. RED ELECTRICA CALLE 10 Y BENITO JUAREZ. LA Y GRIEGA | 70955
12354 614160-39 | TERM. CONSTRUCC. AULA ATN ESPECIAL J.N. ELVIRA CONTRERAS | 38602
12354 614160-40 | CONSTR. TEJABAN J.N. FRANCISCA VAZQUEZ | 55463
12354 614160-41 | CONSTR. CERCO PERIMETRAL J.N. EJ. PRIMAVERA | 27182
12354 614160-42 | CONSTR. TEJABAN E.P.R. JUSTO SIERRA. EJ. MORELOS | 83138
| TOTAL DE HOJA | 867531 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 12603583 | 0 | 16993158.14 | 17388961.38
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61418. CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CALLES
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614180-03 | OBRA__FM. REHABILITACION DE VARIAS CALLES EN CABORCA | 15000000 |  |  |  | 0% | 0% | 5 | OBRAS | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
| TOTAL DE HOJA | 15000000 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 27603583 | 0 | 16993158.14 | 17388961.38
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61419 PLAZAS CIVICAS Y JARDINES
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614190-01 | OBRA 03/2017. REHABILITACION PLAZA PUB. POB. EL DIAMANTE | 0 |  | 715519.7 | 771453.55 | 70% | 57% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO | LIC. SIMP
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 715519.7 | 771453.55
| SUB TOTAL 6000: | 27603583 | 0 | 17708677.84 | 18160414.93
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61422. OBRAS URBANIZACION PAVIMENTACION CALLES Y AVENIDAS
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12354 614220-21 | FAISM__17 PAVIMENTACION CALLEJON KINO E/AVES N y K | 1592500 |  |  |  | 0% | 0% | 2450 | M2 | 40 | FAMILIAS | FAISM
12354 614220-22 | OBRA __/FM PAVIMENTACION CJON CIRCUNVALACION COL. CONTRERAS | 902894 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO
12354 614220-23 | Obra 004/2017 CONSTRUC. BARDA Y ACCESO A CAMPOSANTO |  |  | 1927377.93 | 1927377.93 | 5% | 30% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
12354 614220-10 | Obra 004/2016 Misiones de Kino concreto hidraulico |  |  | 559415.41 | 1465643.02 | 100% | 100% | 3035 | M2 | 177 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
12354-614220-12 | Obra 005/2016 Col. Ventarron Pavim carpeta Asfalta |  |  | 191229.58 | 191229.58 | 100% | 100% | 3911 | M2 | 459 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMP.
12354 614220-14 | Obra 006/2016 Ave Altar Pavimentacion infraest agu |  |  | 839112.5 | 839112.5 | 100% | 100% | 3011 | M2 | 287 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMP.
12354 614220-15 | Obra 001/2016 Calle Silvano Perez R. Pavimentacion |  |  | 2538653.09 | 4345251.26 | 100% | 100% | 14413 | M2 | 725 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
12354 614220-16 | Obra 007/2016 Col Tierra Blanca Rehab pavim infrat |  |  | 430471.36 | 934184.66 | 100% | 100% | 3017 | M2 | 286 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. SIMP.
12354 614220-11 | Obras 002/2016 La huerta Pavimentacion, Infr Agua |  |  | 2305437.04 | 2305437.04 | 100% | 100% | 10746.38 | M2 | 998 | PERSONAS | FONDO MINERO | LIC. PUBL.
| TOTAL DE HOJA | 2495394 | 0 | 8791696.91 | 12008235.99
| SUB TOTAL 6000: | 30098977 | 0 | 26500374.75 | 30168650.92
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 61508 CAMINOS RURALES
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12355 615080-01 | OBRA__FM. REHABILITACION CAMINO DE ENTRADA EJ. DIAMANTE | 700000 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FONDO MINERO
| TOTAL DE HOJA | 700000 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 30798977 | 0 | 26500374.75 | 30168650.92
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
H. AYUNTAMIENTO DE CABORCA | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 62102 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12361 621020-01 | EMPATE DE RECURSOS PARA AMPLIACION DE METAS PARA CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS CON PROGRAMAS FEDERALES O ESTATALES | 2022551 |  |  |  | 0% | 0% | 1 | OBRA | 150 | FAMILIAS | PROPIO
| TOTAL DE HOJA | 2022551 | 0 | 0 | 0
| SUB TOTAL 6000: | 32821528 | 0 | 26500374.75 | 30168650.92
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
INFORMACION TRIMESTRAL 2017
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION
ANEXO 13 AVANCE FISICO FINANCIERO DE LOS PROGRAMAS DE INVERSION | [7 empty] | Clave y Nombre de la Partida: | 62102 EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO
PERIODO: DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO | [7 empty] | Dependencia: | Obras Publicas
NO. | Rubro, Nombre y Ubicación | Presupuesto | Presupuesto |  |  | % de avance |  | Metas reales |  |  |  | Origen de | Modalidad
OBRA | de las Obras | analitico | Modificado | Devengado | Devengado | Acumulado |  | Fisicas |  | Poblacion Benef. |  | Recursos | Ejecucion
|  | de proyectos |  | en Trimestre | Acumulado | Fis. | Finan. | Cantidad | U.Medida | Cantidad | U.Medida
12362 622010-02 | DR 07/2017 CONSTRUCCION UNIDAD DEPORTIVA, COL. SANTA CECILIA | 0 | 0 | 1459550.7 | 1459550.7 | 10% | 30% | 1 | OBRA | 1 | COMUNIDAD | FORTALECIMEINTO FINANC. P/ INVERSION 2017 | LIC. PUBL.
| TOTAL DE HOJA | 0 | 0 | 1459550.7 | 1459550.7
| SUB TOTAL 6000: | 32821528 | 0 | 27959925.45 | 31628201.62
Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son propiedad del emisor.
| PRESIDENTA |  |  | TESORERA | [6 empty] | DIRECTOR DE OBRAS
Note on A1: Rodolfo: El numero de obra es la columna 7 (g) xxxxx-xx
Note on B1: Rodolfo: SEGUNDA COLUMNA A 255 CARACTERES
Note on C1: Rodolfo: TERCER COLUMNA
Note on F1: 4ta columna devengado
Note on G1: Rodolfo: quinta COLUMNA avance fisico
Note on I1: Rodolfo: EL 6 ES LA PARTIDA NUM CTA. 5 DIGITO formula =izquierda(g2;5)
Note on C9: Rodolfo: PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA EN EL EJERCICIO